รายงานการประชุม

เตรียมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ

ครั้งที่ พิเศษ / ๒๕๕๒

เมื่อวันที่ ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๒

ณ.............................................................

ผู้เข้าประชุม

๑.  นายสันติ  อภัยราช		ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

๒. นายอธิคม  สื่อพัฒธิมา	ชมรมนักกลอนนครชากังราว

๓. นายอนุวัฒน์    คงจันทร์	ชมรมนักกลอนนครชากังราว

๔. นายเรืองศักดิ์  แสงทอง	โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

๕. นายชรินทร์  อ้นอารี		วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

๖. นายสุรศักดิ์   บัวจันทร์		ร้าน ส. ศิลป์

๗. นายคุณานนท์  ทองงิ้ว		แดนซ์เธียเตอร์

๘. นางสุปราณี  แสงทอง		โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

๙. นาง				โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

๑๐.นางจันทรา  กุลนันทคุณ	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

๑๑.นางสาวภัณฑิรา  รามสูต	นักวิชาการวัฒนธรรม

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสันติ  อภัยราช  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม  และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก  เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และร่วมกันกำหนดรูปแบบ ในการดำเนินงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรรับรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

มติที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก)

มติที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  (ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก)

มติที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

สืบเนื่องจากการประชุมสภาวัฒนธรรมภาคเหนือเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือโดยมอบหมายให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน

มติที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

สืบเนื่องจากการที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  มอบหมายให้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ  จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน  ดังนี้

๑. ระยะเวลาที่จัด วันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม	รับทราบ

๒. สถานที่จัดงาน ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

มติที่ประชุม	รับทราบ

๓. ชื่องานอย่างเป็นทางการ ยังไม่ได้สรุป

มติที่ประชุม	รับทราบ

๔. รูปแบบการจัดงาน

- จัดแสดงวิถีชีวิตของแต่ละจังหวัด และคัดเลือกสินค้า OTOP ที่โดดเด่นมา ๓-๕ อย่าง มา

แสดงและจำหน่าย โดยจะจัดลักษณะคล้ายหมู่บ้านวัฒนธรรม ไม่จัดเรียงกันเป็นแถว มีเวทีกลางการแสดงอยู่ตรงกลาง

- ตกแต่งเต็นท์ให้สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด (กำหนดองค์ประกอบ

ต่างๆให้ ส่วนรายละเอียด ให้แต่ละจังหวัดดำเนินการเอง)

- สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร จะยกบ้านทั้ง ๙ หลัง ที่เคยใช้ในงานหมู่บ้านวัฒนธรรมมาจัด

แสดงด้วย และเชิญอำเภอทั้ง  ๑๑ อำเภอมาร่วมจัดกิจกรรม เช่น การทอผ้า การแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน โดยไม่มีการแบ่งแยกเป็นอำเภอ

- ค่าใช้จ่ายในการเช่าเต็นท์ เต็นท์ละประมาณ ๕๐๐ บาท/วัน (ร้าน ส.ภู่ขจร, หรั่งบริการ)

ราคาอาจจะคิดเหมาจ่ายได้

มติที่ประชุม	รับทราบ

๕. กิจกรรม

๕.๑ กำหนดจัดกิจกรรมทั้ง ๓ วัน ดังนี้

-  กิจกรรมการแสดงวิถีชีวิต การจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาของแต่ละจังหวัด

- การจัดนิทรรศการ รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ เสด็จเมืองกำแพงเพชร โดยขอความ

ร่วมมือจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร จัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว

- นิทรรศการของดีเมืองกำแพง โดยขอความร่วมมือจาก คุณบุญยืน เนียมรัตน์

- นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร โดยขอความร่วมมือจาก อาจารย์

เรืองศักดิ์ แสงทอง

๕.๒ การดำเนินงานจัดกิจกรรมในแต่ละวัน

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

ช่วงเช้ามีกิจกรรมการแสดงวิถีชีวิต และการจัดนิทรรศการ ช่วงเย็นมีพิธีเปิด เน้น

ประวัติศาสตร์ใช้ศิลปะร่วมสมัย  อาจใช้เรือเป็นฉากหลัง มีเวทีอยู่ด้านหน้า ลักษณะการแสดงคล้ายกับละครเวที ใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที มอบหมายให้คุณคุณานนท์ ทองงิ้ว เป็นผู้รับผิดชอบ และมีการแสดงที่เวทีกลาง โดยเป็นการแสดงของจังหวัดต่างๆ คืนละ ๖ จังหวัด รวมทั้งจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๒

ตลอดวันมีกิจกรรมการแสดงวิถีชีวิต และการจัดนิทรรศการ ส่วนช่วงเย็นมีการจัดงานเลี้ยง

เชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน ชมการแสดง และรับประทานอาหารจากร้านต่างๆ โดยจะทำบัตรเชิญเข้าร่วมงาน จำหน่ายราคาเริ่มต้นที่  ๒๐๐ บาท (ยังไม่ได้สรุปราคาบัตรที่แน่นอน) อาจจำหน่ายบัตรเป็นกลุ่มๆ เป็นหน่วยงาน เพื่อให้มีส่วนร่วม เช่น วัฒนธรรมอำเภอๆละ ๓ โต๊ะ (บัตรเข้าร่วมงาน ร้านเจริญการพิมพ์เป็นผู้ให้การสนับสนุน)

- เชิญหน่วยงาน/หัวหน้าส่วน/อบจ./เทศบาล/ชมรม มาร่วมงาน

- ในบัตรเชิญจะระบุรายละเอียดงาน/เชิญศิลปินคนใดมาบ้าง/ลักษณะการแต่งกาย

- การแสดงที่เวทีกลาง จะแตกต่างจากทุกคืน คือ เชิญศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น คุณทศพล

หิมพานต์(รอการติดต่อ) ร้องเพลงแหล่ , คุณประทีป  สุขโสภา ร้องเพลงขอทาน , คุณสะเทื้อน นาคเมือง แสดงลิเก , คุณเผ่าพงษ์ (คนจังหวัดพิจิตร) ร้องเพลงพื้นบ้าน เป็นต้น ส่วนการแสดงของ ๖ จังหวัดก็ยังคงมีอยู่ แต่จะแสดงสลับกัน การแสดงเริ่มเวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จะต้องกำหนดเวลาที่ใช้ในการแสดงแต่ละรายการไม่เกิน ๑๐ นาที รวมเวลาทั้งหมดประมาณ ๒ ชั่วโมง และมีบทพูดของพิธีกรคั่นรายการ

- พิธีกร ชาย-หญิง บนเวทีกลาง  ได้แก่ คุณอภินันท์ มุสิกะพงษ์, ดีเจเชาวลิต และอาจเชิญ

ดารามาร่วมด้วย เช่น ป๋อ ณัฐวุฒิ , ต๊อก ศุภกรณ์ , อาร์ม ศิริโรจน์, เอ เป็นต้น

- จัดเตรียมเก้าอี้นั่งแบบมีผ้าคลุมสีขาว (ติดต่อ อบจ.กำแพงเพชร) และวางแคร่บริเวณ

รอบๆ

- อาหารที่ใช้จัดเลี้ยงผู้มาร่วมงาน จะเหมาจากร้านค้ามาจำนวนหนึ่ง  มีกาแฟโบราณใส่

กระบอกไม้ไผ่ ให้นำกลับบ้านได้

- สัญลักษณ์ของการเข้าร่วมงาน อาจจัดทำเป็นเข็มกลัดรูปดอกไม้ประจำจังหวัด คือ

ดอกพิกุล

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๒

ตลอดวันมีกิจกรรมการแสดงวิถีชีวิต และการจัดนิทรรศการตามปกติ ช่วงกลางคืนมีการ

แสดงที่เวทีกลางของ ๖ จังหวัด รวมทั้งจังหวัดกำแพงเพชร

มติที่ประชุม	รับทราบ

๖. การประชาสัมพันธ์  เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์มากๆโดยมีรูปแบบการประสัมพันธ์

ต่างๆ ดังนี้

- ใช้รถแห่ไปตามจุดใหญ่ๆของเมืองกำแพงเพชร เช่น ตลาดริมปิง ตลาดนครชุม เป็นต้น

เมื่อใกล้ถึงวันงานจะคัดการแสดงที่โดดเด่นขึ้นบนรถแห่ โดยทำการแสดงบนรถหรือลงจากรถมาแสดงตามจุดต่างๆที่สามารถดึงดูดความสนใจจากประชาชนได้ พร้อมทั้งทำการแจกใบปลิวไปด้วย (รถแห่ มีค่าใช้จ่าย วันละ ๘๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท)

- ติดต่อ TIP Cable TV ให้ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน

- ทำโฆษณา ออกอากาศทาง TIP Cable TV

- จำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานเลี้ยงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ ไปยังหน่วยงานต่างๆ และฝาก

บัตรไปถึงท่านวิทยา ผิวผ่อง เชิญมาร่วมงานครั้งนี้

- บันทึกเสียงโฆษณา เพื่อนำไปเปิดเสียงตามสายและสถานีวิทยุ

มติที่ประชุม	รับทราบ

๗. งบประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แบ่งเป็น

- ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน      จังหวัดละ  ๒๕,๐๐๐  บาท    รวม  ๒๐๐,๐๐๐  บาท

- ๗ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง     จังหวัดละ  ๒๐,๐๐๐   บาท    รวม  ๑๔๐,๐๐๐  บาท

- สภาวัฒนธรรมอำเภอ ๑๐ อำเภอ อำเภอละ  ๒๐,๐๐๐   บาท    รวม  ๒๒๐,๐๐๐ บาท

- รวมทั้งสิ้น  ๕๖๐,๐๐๐ บาท   คงเหลือ  ๔๔๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม	รับทราบ

๘. กำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

๘.๑  นายสันติ  อภัยราช        รับผิดชอบกำหนดชื่องาน เขียนบทที่จะแสดงในพิธีเปิด

๘.๒ นางสุปราณี  แสงทอง   รับผิดชอบกำหนดชื่องาน เขียนบทที่จะแสดงในพิธีเปิด

๘.๓ นายอนุวัฒน์  คงจันทร์  รับผิดชอบกำหนดชื่องาน เขียนบทที่จะแสดงในพิธีเปิด

๘.๔ นาง		           รับผิดชอบผู้แสดงในพิธีเปิด

๘.๕ นายคุณานนท์  ทองงิ้ว  รับผิดชอบผู้แสดง ในพิธีเปิด พิธีกร และประสานงานทั่วไปในพิธีเปิด

๘.๖  นายเรืองศักดิ์  แสงทอง  รับผิดชอบการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

๘.๗ นายชรินทร์  อ้นอารี       รับผิดชอบแสง สี  เสียง และบัตร

๘.๘  นายอธิคม  สื่อพัฒธิมา   รับผิดชอบเพลงประกอบการแสดง  ประสานติดต่อคุณ

ทศพล  หิมพานต์

มติที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวประสบผลสำเร็จจึงต้องมีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานดังกล่าว   ดังนี้

ครั้งที่ ๑  ประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อย  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๒

ครั้งที่ ๒ ประชุมนักวิชาการวัฒนธรรม	วันที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๒

ครั้งที่ ๓  ประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

ครั้งที่ ๔  ประชุมคณะกรรมการจัดงาน

ครั้งที่ ๕  ประชุมสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ

มติที่ประชุม   รับทราบ

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ................................................ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวภัณฑิรา  รามสูต)

นักวิชาการวัฒนธรรม

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสันติ  อภัยราช)

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร