| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดผลลัพธ์ แผนปฏิบัติการโครงการ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ | กิจกรรม จะทำอะไร วิธีการอย่างไร | ระยะเวลา ที่ดำเนินการ | ประมาณการ ค่าใช้จ่ายที่เสนอ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.เพื่อจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ | - จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม | งานมหกรรมวัฒนธรรมเป็นงานที่ปลอดจากแอลกอฮอลล์ โดยเด็ดขาด | 1.จัดประชุมคณะทำงาน /เครือข่าย / ผู้ประสานงาน อันประกอบด้วย ภาคเอกชน ภาคประชาชนและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนโยบายจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือโดยปลอดเหล้าและไม่มีการประชาสัมพันธ์เหล้าในงานอย่างเด็ดขาด แม้จะได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินเท่าใดก็ตาม จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจและข้อตกลงในการจัดงาน ๔ ครั้ง | วันที่ 21-23 ส.ค.2552 | ๔๐,๐๐๐ บาท |
| 2. เพื่อให้เยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมจากฐานต่างๆ | - จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม | เยาวชน เข้าศึกษาตามฐาน วันละ ๑,๐๐๐คน โดยมีคู่มือในการศึกษา มอบให้ดำเนินการ | - เยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา เข้าร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม โดยเข้าศึกษาเรียนรู้จาก ฐานในงานมหกรรมวัฒนธรรมทั้ง ๒๐ ฐาน คือฐานแต่ละจังหวัด ๑๖ ฐาน และฐานนิทรรศการพระพุทธเจ้าหลวง ฐานการแสดงในลานวัฒนธรรม ฐานอาหารพื้นเมือง และการร่วมกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย วันละ ๑,๐๐๐ คน และถ้าศึกษาได้ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร จากสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ |  | ๖๐,๐๐๐ บาท |
| 3.เพื่อประกวดคำขวัญ คำประพันธ์ เรียงความและวาดภาพ | - จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม | - เยาวชนและประชาชนที่ร่วมงาน | กิจกรรมประกวดคำขวัญ คำประพันธ์ และเรียงความ วาดภาพ เรื่อง ดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ โดยปราศจากแอลกอฮอลล์ |  | ๓๐,๐๐๐ บาท |
| 4.ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเอง | - จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม | ประชาชนในจังหวัดและผู้เข้าร่วมงานทุกคน | กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดมหกรรมวัฒนธรรม โดยปลอดแอลกอฮอลล์ ทางวิทยุชุมชน และเคเบิลท้องถิ่น |  | ๖๐,๐๐๐ บาท |
| 5.เพื่อแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือโดยปลอดแอลกอฮอลล์ ให้กับสื่อมวลชนและประชาชนโดยทั่วไป | - จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม | - ประชาชนและสื่อมวลชน | - กิจกรรมแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือโดยปลอดแอลกอฮอลล์ ให้กับสื่อมวลชนและประชาชนโดยทั่วไป |  | - ๕๐,๐๐๐ บาท |
| 6.เพื่อแสดงเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร | - จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม | - ประชาชนที่ร่วมงานทุกคน | - การแสดงนาฏดนตรี ของคณะคลอง - ขลุงบำรุงศิลป์ เรื่อง น้ำใจแม่ หัวอกพ่อ เพื่อเน้นให้เห็นโทษของการดื่มเหล้า |  | - ๖๐,๐๐๐ บาท |
| 7.เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกต่อการรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | - จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม | - ผู้ร่วมงานทุกคน | - การแสดงลำตัดของคณะเยาวชน จากจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สุขภาพที่ดีโดยไม่มีสิ่งเสพติด - จำนวน ๔๐ คน |  | - ๒๐,๐๐๐ บาท |
| 8.เพื่อเพื่อเผยแพร่ วัฒนธรรมท้องถิ่นของละจังหวัดกำแพงเพชร | - จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม | - ผู้ร่วมงานทุกคน | - การแสดงเพลงฉ่อยเรื่องเที่ยวชมงานมหกรรมวัฒนธรรมโดยไม่ข้องเกี่ยว เหล้า |  | - ๒๐,๐๐๐ บาท |
| 9.เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มาร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ | - จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม | - ผู้ร่วมงาน | - การสำรวจ ความเห็นของประชาชนที่มาร่วมงานเกี่ยวกับการจัดงานวัฒนธรรมโดยปลอดเหล้า โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรและสรุปเป็นลักษณะงานวิจัย |  | - ๓๐,๐๐๐ บาท |
| 10.เพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นำไปเผยแพร่ทางเคเบิลท้องถิ่นและอินเตอร์เน็ต | - จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม | - งานวัฒนธรรมทุกจังหวัดและเวทีกลาง | - การถ่ายทำวีดีทัศน์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในงานมหกรรมวัฒนธรรมโดยปลอดแอลกอฮอลล์ - โดยจัดทำเป็นสารคดี เผยแพร่ทางเคเบิลท้องถิ่นและอินเตอร์เน็ต ๑๐ ตอน ตอนละ ๒๐ นาที |  | - ๑๒๐,๐๐๐ บาท |
| 11.เพื่อถ่ายทอดงานมหกรรมวัฒนธรรม ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน | - จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม | - วิทยุชุมชน | - การถ่ายทอดงานมหกรรมวัฒนธรรมเฉพาะตอนสำคัญ ทางวิทยุชุมชน |  | - ๒๐,๐๐๐ บาท |
| 12.เพื่อจัดทำสรุปผลงานทำงานรูปแบบงานวิจัย | - จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม | - จำนวน ๒๐๐ เล่ม | - สรุปและประเมินผลการทำงานรูปแบบงานวิจัยเรื่องงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือโดยปลอดแอกอฮอลล์ |  | - ๕๐,๐๐๐ บาท |